## Cover
TEST CASE
Project Name | CellphoneS |  |  | Creator | Quách Hồng Nhân
Project Code | Group15_CellphoneS |  |  | Reviewer/Approver | Chưa được review
Document Code | Group15_23130216_QuachHongNhan_TestCase_v0.3 |  |  | Issue Date | 2026-10-23T00:00:00.000Z
|  |  |  | Version | 0.3
Record of change
Effective Date | Version | Change Item | *A,D,M | Change description | Reference
2026-10-23T00:00:00.000Z | 0.3 | Build PC | M | Điền trực tiếp file mẫu giảng viên; 30 test case Build PC. | Website CellphoneS
MSSV | 23130216
Phạm vi tuần này: Build PC — 30 case. Hệ thống cửa hàng và Sforum sẽ bổ sung theo tiến độ project. Kết quả: 26 Passed, 2 Blocked, 2 Skipped (N/A).

## Test case List
TEST CASE LIST
Project Name |  | CellphoneS
Project Code |  | Group15_CellphoneS
Test Environment Setup Description |  | https://cellphones.com.vn/may-tinh-de-ban/build-pc.html IAB desktop trên macOS; Hồ Chí Minh; chưa đăng nhập CellphoneS. Phiên bản trình duyệt chưa được cung cấp. Ngày chạy: 23/10/2026.
No | Function Name | Sheet Name | Description | Pre-Condition
1 | Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Build PC | Chọn/thay/xóa/reset linh kiện, tổng tiền, tìm kiếm và xuất cấu hình. | Website và catalog khả dụng; chưa đăng nhập; không đặt hàng.

## TestDesign
Requirement Level 1 | Requirement Level 2 | Requirement Level 3 | Test Criteria | Test Type | Note
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Truy cập & trạng thái | Mở trang Build PC bằng URL trực tiếp | Trang mở thành công; hiển thị tiêu đề Build PC và khu vực lựa chọn cấu hình; không có lỗi chặn tương tác. | Smoke | PC-001 ¦ Kỹ thuật: Smoke ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Truy cập & trạng thái | Hiển thị trạng thái cấu hình rỗng | Trạng thái rỗng được thông báo rõ; không xuất hiện sản phẩm được chọn; tổng tiền không cộng sản phẩm chưa chọn. | Function | PC-002 ¦ Kỹ thuật: State transition ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Truy cập & trạng thái | Truy cập Build PC từ danh mục máy tính để bàn | Chuyển đúng trang Build PC; nội dung chức năng được hiển thị; không chuyển nhầm sang danh sách PC nguyên bộ. | Function | PC-003 ¦ Kỹ thuật: Navigation ¦ Automation: Maybe ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Danh sách linh kiện | Mở danh sách lựa chọn CPU | Danh sách/popup sản phẩm thuộc nhóm CPU được mở; sản phẩm liên quan được hiển thị kèm thông tin cần thiết. | Function | PC-004 ¦ Kỹ thuật: Functional ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Danh sách linh kiện | Đóng danh sách linh kiện không chọn | Danh sách đóng; CPU vẫn chưa được chọn; tổng tiền và cấu hình không bị thay đổi. | Function | PC-005 ¦ Kỹ thuật: Negative ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Chọn linh kiện | Chọn một CPU hợp lệ | CPU được đưa vào đúng nhóm; tên/giá hiển thị khớp sản phẩm vừa chọn; không thêm sang nhóm khác. | Function | PC-006 ¦ Kỹ thuật: Equivalence partition ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Chọn linh kiện | Chọn mainboard hợp lệ | Mainboard được hiển thị trong nhóm đúng; CPU đã chọn không bị mất ngoài ý muốn. | Function | PC-007 ¦ Kỹ thuật: Functional ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Chọn linh kiện | Chọn RAM hợp lệ | RAM được thêm đúng vị trí; cấu hình cũ không bị xóa; tên và giá RAM trùng danh sách. | Function | PC-008 ¦ Kỹ thuật: Functional ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Chọn linh kiện | Chọn ổ cứng SSD/HDD | Ổ cứng đã chọn xuất hiện đúng nhóm, không trùng nhóm khác; giá được ghi nhận. | Function | PC-009 ¦ Kỹ thuật: Functional ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Chọn linh kiện | Chọn card đồ họa | VGA xuất hiện ở nhóm đúng; giữ nguyên linh kiện trước đó; giá VGA được tính vào cấu hình. | Function | PC-010 ¦ Kỹ thuật: Functional ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Chọn linh kiện | Chọn nguồn máy tính | PSU được chọn và hiển thị chính xác; tổng giá nhận phần giá của PSU. | Function | PC-011 ¦ Kỹ thuật: Functional ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Chọn linh kiện | Chọn vỏ case máy tính | Case xuất hiện ở đúng danh mục; tên và giá khớp; các sản phẩm khác giữ nguyên. | Function | PC-012 ¦ Kỹ thuật: Functional ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Chọn linh kiện | Chọn tản nhiệt CPU | Tản nhiệt xuất hiện đúng nhóm và được tính giá đúng; các nhóm khác không đổi. | Function | PC-013 ¦ Kỹ thuật: Functional ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Chọn linh kiện | Chọn thêm linh kiện ở nhiều danh mục | Mỗi linh kiện ở đúng nhóm; không có sự ghi đè chéo; cấu hình hiển thị đầy đủ 4 nhóm đã chọn. | Function | PC-014 ¦ Kỹ thuật: Integration ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Quản lý cấu hình | Thay CPU đã chọn bằng CPU khác | Nhóm CPU hiển thị B thay A (trừ trường hợp giao diện hỗ trợ nhiều CPU có quy tắc rõ); không giữ sai CPU A; tổng giá tính lại. | Function | PC-015 ¦ Kỹ thuật: State transition ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Quản lý cấu hình | Thay RAM mà không ảnh hưởng SSD | RAM được cập nhật theo lựa chọn mới; SSD A không thay đổi; tổng tiền cập nhật theo chênh lệch giá RAM. | Function | PC-016 ¦ Kỹ thuật: Regression ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Quản lý cấu hình | Xóa một linh kiện đang chọn | RAM trở về trạng thái chưa chọn; CPU còn nguyên; tổng tiền giảm đúng phần tiền RAM. | Function | PC-017 ¦ Kỹ thuật: State transition ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Quản lý cấu hình | Reset/xóa toàn bộ cấu hình | Toàn bộ linh kiện bị xóa sau xác nhận; trạng thái quay về rỗng; tổng giá về 0; không sót dữ liệu cũ. | Function | PC-018 ¦ Kỹ thuật: State transition ¦ Automation: Maybe ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Giá & thống kê | Giá tổng khi chọn một linh kiện | Giá tạm tính bằng giá CPU được hệ thống áp dụng tại thời điểm test; định dạng VND nhất quán. | Function | PC-019 ¦ Kỹ thuật: Calculation ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Giá & thống kê | Tổng giá của nhiều linh kiện | Tổng tiền bằng tổng giá dòng của ba linh kiện cộng/trừ các điều chỉnh hiển thị hợp lệ, không cộng thiếu/nhân đôi. | Function | PC-020 ¦ Kỹ thuật: Calculation ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Giá & thống kê | Cập nhật tổng khi thay linh kiện | Tổng mới phản ánh đúng chênh lệch giá CPU và các điều chỉnh giá/ưu đãi được công bố; không giữ giá cũ. | Function | PC-021 ¦ Kỹ thuật: Calculation ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Giá & thống kê | Cập nhật tổng khi xóa linh kiện | Tổng giá được tính lại theo sản phẩm còn lại và quy tắc ưu đãi tại thời điểm kiểm thử; không còn phí RAM đã xóa. | Function | PC-022 ¦ Kỹ thuật: Calculation ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Giá & thống kê | Giá khi cấu hình rỗng | Tổng tiền rỗng/0đ theo quy tắc hiển thị của site; không xuất hiện giá âm, NaN hay tổng của cấu hình cũ. | Function | PC-023 ¦ Kỹ thuật: Boundary ¦ Automation: Yes ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Danh sách linh kiện | Hành vi với sản phẩm hết hàng | UI thể hiện rõ trạng thái; không xác nhận cấu hình mua được với hàng hết tồn mà không có thông báo/luồng xử lý phù hợp. | Function | PC-024 ¦ Kỹ thuật: Negative ¦ Automation: Maybe ¦ Blocked
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Danh sách linh kiện | Tìm kiếm sản phẩm trong danh sách chọn | Nếu có tìm kiếm: hiện sản phẩm khớp từ khóa trong nhóm CPU, không lẫn sản phẩm nhóm khác. | Function | PC-025 ¦ Kỹ thuật: Equivalence partition ¦ Automation: Maybe ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Danh sách linh kiện | Tìm kiếm không có kết quả | Có trạng thái không kết quả rõ ràng, không phát sinh lỗi; xóa từ khóa có thể khôi phục danh sách. | Function | PC-026 ¦ Kỹ thuật: Negative ¦ Automation: Maybe ¦ Passed
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Lưu & xuất cấu hình | Lưu cấu hình đã chọn | Cấu hình được lưu hoặc hệ thống giải thích rõ điều kiện cần thiết (ví dụ đăng nhập); không thông báo thành công nếu không lưu được. | Function | PC-027 ¦ Kỹ thuật: Functional ¦ Automation: Maybe ¦ Skipped (N/A)
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Lưu & xuất cấu hình | Mở lại cấu hình đã lưu | Nội dung khôi phục đúng linh kiện/số lượng hoặc hiển thị lỗi rõ khi sản phẩm không còn khả dụng; không tự thay linh kiện không thông báo. | Function | PC-028 ¦ Kỹ thuật: Persistence ¦ Automation: Maybe ¦ Skipped (N/A)
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Lưu & xuất cấu hình | Tải báo giá của cấu hình | Tải được tệp mở được bằng ứng dụng phù hợp; tài liệu có thông tin cấu hình, giá và tổng phù hợp dữ liệu hiển thị (hoặc thông báo điều kiện tải rõ ràng). | Function | PC-029 ¦ Kỹ thuật: Download ¦ Automation: Maybe ¦ Blocked
Xây dựng và quản lý cấu hình PC | Trường hợp biên | Chống thêm trùng khi bấm chọn liên tiếp | Không sinh hai dòng CPU ngoài quy tắc số lượng được phép; tổng tiền không bị cộng trùng do một thao tác lặp. | Function | PC-030 ¦ Kỹ thuật: Boundary/Idempotency ¦ Automation: Yes ¦ Passed

## Build PC
Module Code | BuildPC | [6 empty] | Passed
Test requirement | Xây dựng và quản lý cấu hình PC | [6 empty] | Failed
Tester | Quách Hồng Nhân — 23130216 | [6 empty] | Blocked
Passed | Failed | Untested | Blocked | Skipped | Number of Test cases |  |  | Untested
26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 |  |  | Skipped
ID | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Inter-test case Dependence | Result | Test date | Note
PC-001 | [Critical] Mở trang Build PC bằng URL trực tiếp | Pre-condition: Có Internet, trình duyệt hoạt động. Input: https://cellphones.com.vn/may-tinh-de-ban/build-pc.html Step: 1. Mở cửa sổ mới. 2. Truy cập URL Build PC. 3. Đợi tải nội dung chính. 4. Quan sát tiêu đề và vùng cấu hình. | Trang mở thành công; hiển thị tiêu đề Build PC và khu vực lựa chọn cấu hình; không có lỗi chặn tương tác. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Trang Build PC tải thành công. Đóng popup CPU không chọn sản phẩm: 14 nhóm vẫn Chọn, hiển thị Bạn chưa chọn cấu hình nào, không có tổng tiền cũ. Automate: Yes ¦ Technique: Smoke Evidence: automation-plan/evidence/PC-001_002_005_023_empty.jpg
PC-002 | [High] Hiển thị trạng thái cấu hình rỗng | Pre-condition: Phiên chưa chọn linh kiện; nếu có dữ liệu cũ thì xóa hoặc dùng phiên sạch. Input: Không có linh kiện đã chọn Step: 1. Mở trang Build PC bằng phiên sạch. 2. Quan sát thông báo/trạng thái cấu hình. 3. Kiểm tra các linh kiện và tổng tiền. | Trạng thái rỗng được thông báo rõ; không xuất hiện sản phẩm được chọn; tổng tiền không cộng sản phẩm chưa chọn. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Trang Build PC tải thành công. Đóng popup CPU không chọn sản phẩm: 14 nhóm vẫn Chọn, hiển thị Bạn chưa chọn cấu hình nào, không có tổng tiền cũ. Automate: Yes ¦ Technique: State transition Evidence: automation-plan/evidence/PC-001_002_005_023_empty.jpg
PC-003 | [Medium] Truy cập Build PC từ danh mục máy tính để bàn | Pre-condition: Đang ở trang CellphoneS; điều hướng danh mục khả dụng. Input: Danh mục Máy tính để bàn > Build PC Step: 1. Mở website CellphoneS. 2. Vào danh mục Máy tính để bàn. 3. Tìm và chọn Build PC. 4. Quan sát URL và nội dung đích. | Chuyển đúng trang Build PC; nội dung chức năng được hiển thị; không chuyển nhầm sang danh sách PC nguyên bộ. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Trong danh mục Máy tính để bàn, chọn liên kết Build PC; chuyển đúng /may-tinh-de-ban/build-pc.html, hiện tiêu đề và công cụ cấu hình. Automate: Maybe ¦ Technique: Navigation Evidence: automation-plan/evidence/PC-003_navigation.jpg Kiểm tra lại vị trí menu theo UI hiện hành.
PC-004 | [Critical] Mở danh sách lựa chọn CPU | Pre-condition: Trang Build PC tải thành công. Input: Nhóm: CPU Step: 1. Tìm nhóm CPU/Bộ vi xử lý. 2. Nhấn nút chọn sản phẩm. 3. Chờ danh sách tải. 4. Xem tên, giá và thao tác chọn. | Danh sách/popup sản phẩm thuộc nhóm CPU được mở; sản phẩm liên quan được hiển thị kèm thông tin cần thiết. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Popup CPU hiện tên, giá bán và nút Chọn; có Intel và AMD. Automate: Yes ¦ Technique: Functional Evidence: automation-plan/evidence/PC-004_cpu.jpg
PC-005 | [High] Đóng danh sách linh kiện không chọn | Pre-condition: Danh sách CPU đang mở; chưa chọn sản phẩm. Input: Không chọn sản phẩm Step: 1. Nhấn đóng (X/Đóng/ngoài hộp thoại nếu được hỗ trợ). 2. Quay lại cấu hình. 3. Kiểm tra trạng thái CPU. | Danh sách đóng; CPU vẫn chưa được chọn; tổng tiền và cấu hình không bị thay đổi. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Trang Build PC tải thành công. Đóng popup CPU không chọn sản phẩm: 14 nhóm vẫn Chọn, hiển thị Bạn chưa chọn cấu hình nào, không có tổng tiền cũ. Automate: Yes ¦ Technique: Negative Evidence: automation-plan/evidence/PC-001_002_005_023_empty.jpg
PC-006 | [Critical] Chọn một CPU hợp lệ | Pre-condition: Danh sách CPU có ít nhất một sản phẩm còn hàng. Input: SP_CPU_A: CPU còn hàng, giá P_CPU_A Step: 1. Mở nhóm CPU. 2. Chọn SP_CPU_A đang còn bán. 3. Xác nhận đóng popup nếu cần. 4. Quan sát dòng CPU và giá. | CPU được đưa vào đúng nhóm; tên/giá hiển thị khớp sản phẩm vừa chọn; không thêm sang nhóm khác. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Chọn CPU Intel Core i5 12400F giá 4.290.000đ; dòng CPU và tạm tính đều 4.290.000đ, số lượng 1. Automate: Yes ¦ Technique: Equivalence partition Evidence: automation-plan/evidence/PC-006_019_cpu.jpg
PC-007 | [High] Chọn mainboard hợp lệ | Pre-condition: Đã chọn CPU; có mainboard có thể lựa chọn. Input: SP_MAIN_A: Mainboard hợp lệ Step: 1. Mở nhóm Mainboard. 2. Chọn SP_MAIN_A. 3. Quay lại cấu hình. 4. Kiểm tra vị trí và sản phẩm. | Mainboard được hiển thị trong nhóm đúng; CPU đã chọn không bị mất ngoài ý muốn. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Mainboard Asus TUF Gaming B760M-PLUS Wifi D4 giá 3.750.000đ được thêm, CPU giữ nguyên; tạm tính 8.040.000đ. Automate: Yes ¦ Technique: Functional Evidence: automation-plan/evidence/PC-007_main.jpg
PC-008 | [High] Chọn RAM hợp lệ | Pre-condition: Đã chọn CPU và Mainboard; có RAM còn hàng. Input: SP_RAM_A: RAM còn hàng Step: 1. Mở nhóm RAM. 2. Chọn SP_RAM_A. 3. Trở lại trang cấu hình. 4. Quan sát RAM đã chọn. | RAM được thêm đúng vị trí; cấu hình cũ không bị xóa; tên và giá RAM trùng danh sách. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: RAM ADATA XPG D50 16GB DDR4 giá 4.290.000đ được thêm đúng nhóm; CPU và mainboard giữ nguyên; tạm tính 12.330.000đ. Automate: Yes ¦ Technique: Functional Evidence: automation-plan/evidence/PC-008_ram.jpg
PC-009 | [High] Chọn ổ cứng SSD/HDD | Pre-condition: Trang có nhóm lưu trữ và sản phẩm còn hàng. Input: SP_SSD_A: ổ lưu trữ hợp lệ Step: 1. Mở nhóm Ổ cứng/Lưu trữ. 2. Chọn SP_SSD_A. 3. Trở lại cấu hình. 4. Kiểm tra tên/giá ổ cứng. | Ổ cứng đã chọn xuất hiện đúng nhóm, không trùng nhóm khác; giá được ghi nhận. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: SSD Kingston NV3 1TB giá 4.490.000đ được thêm đúng nhóm; CPU/main/RAM giữ nguyên; tạm tính 16.820.000đ. Automate: Yes ¦ Technique: Functional Evidence: automation-plan/evidence/PC-009_ssd.jpg
PC-010 | [High] Chọn card đồ họa | Pre-condition: Trang có nhóm card đồ họa; sản phẩm còn hàng. Input: SP_GPU_A: VGA còn hàng Step: 1. Mở nhóm VGA/Card màn hình. 2. Chọn SP_GPU_A. 3. Đóng danh sách. 4. Kiểm tra thông tin đã chọn. | VGA xuất hiện ở nhóm đúng; giữ nguyên linh kiện trước đó; giá VGA được tính vào cấu hình. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: VGA Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4GB giá 4.990.000đ được thêm, các nhóm giữ nguyên; tạm tính 21.810.000đ. Automate: Yes ¦ Technique: Functional Evidence: automation-plan/evidence/PC-010_gpu.jpg
PC-011 | [High] Chọn nguồn máy tính | Pre-condition: Trang có nhóm PSU và sản phẩm còn hàng. Input: SP_PSU_A: PSU còn hàng Step: 1. Mở nhóm Nguồn/PSU. 2. Chọn SP_PSU_A. 3. Quay lại cấu hình. 4. Kiểm tra dòng nguồn. | PSU được chọn và hiển thị chính xác; tổng giá nhận phần giá của PSU. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: PSU Corsair CX650 1.450.000đ được chọn. CPU/main/VGA/RAM/SSD/PSU hiển thị đủ, không ghi đè chéo; tạm tính 23.260.000đ. Automate: Yes ¦ Technique: Functional Evidence: automation-plan/evidence/PC-011_014_psu.jpg
PC-012 | [Medium] Chọn vỏ case máy tính | Pre-condition: Trang có nhóm Case và sản phẩm còn hàng. Input: SP_CASE_A: case còn hàng Step: 1. Mở nhóm Case/Vỏ máy. 2. Chọn SP_CASE_A. 3. Trở lại trang. 4. Quan sát dòng Case. | Case xuất hiện ở đúng danh mục; tên và giá khớp; các sản phẩm khác giữ nguyên. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Case Jetek EN16 ATX giá 250.000đ thêm đúng nhóm; tạm tính 23.510.000đ, các nhóm khác còn nguyên. Automate: Yes ¦ Technique: Functional Evidence: automation-plan/evidence/PC-012_case.jpg
PC-013 | [Medium] Chọn tản nhiệt CPU | Pre-condition: Trang có nhóm tản nhiệt và ít nhất một sản phẩm. Input: SP_COOL_A: tản nhiệt còn hàng Step: 1. Mở nhóm Tản nhiệt. 2. Chọn SP_COOL_A. 3. Quay lại cấu hình. 4. Kiểm tra thông tin tản nhiệt. | Tản nhiệt xuất hiện đúng nhóm và được tính giá đúng; các nhóm khác không đổi. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Tản nhiệt Xigmatek EPIX II 400.000đ được thêm đúng nhóm; 8 nhóm giữ nguyên; tạm tính 23.910.000đ. Automate: Yes ¦ Technique: Functional Evidence: automation-plan/evidence/PC-013_cooler.jpg
PC-014 | [Critical] Chọn thêm linh kiện ở nhiều danh mục | Pre-condition: Các nhóm CPU, RAM, SSD, PSU có sản phẩm hợp lệ. Input: SP_CPU_A; SP_RAM_A; SP_SSD_A; SP_PSU_A Step: 1. Chọn CPU. 2. Chọn RAM. 3. Chọn SSD. 4. Chọn PSU. 5. Kiểm tra tất cả các dòng. | Mỗi linh kiện ở đúng nhóm; không có sự ghi đè chéo; cấu hình hiển thị đầy đủ 4 nhóm đã chọn. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: PSU Corsair CX650 1.450.000đ được chọn. CPU/main/VGA/RAM/SSD/PSU hiển thị đủ, không ghi đè chéo; tạm tính 23.260.000đ. Automate: Yes ¦ Technique: Integration Evidence: automation-plan/evidence/PC-011_014_psu.jpg
PC-015 | [Critical] Thay CPU đã chọn bằng CPU khác | Pre-condition: Đã có SP_CPU_A; SP_CPU_B là CPU còn hàng. Input: CPU A -> CPU B Step: 1. Mở thao tác thay đổi CPU. 2. Chọn SP_CPU_B. 3. Trở lại cấu hình. 4. Kiểm tra CPU và giá tổng. | Nhóm CPU hiển thị B thay A (trừ trường hợp giao diện hỗ trợ nhiều CPU có quy tắc rõ); không giữ sai CPU A; tổng giá tính lại. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Thay CPU i5 12400F 4.290.000đ bằng i5-12400F TRAY 3.990.000đ. Chỉ còn CPU mới, 7 nhóm khác giữ nguyên; tạm tính 23.910.000 - 4.290.000 + 3.990.000 = 23.610.000đ. Automate: Yes ¦ Technique: State transition Evidence: automation-plan/evidence/PC-015_021_replace_cpu.jpg
PC-016 | [High] Thay RAM mà không ảnh hưởng SSD | Pre-condition: Đã chọn SP_RAM_A và SP_SSD_A; có SP_RAM_B. Input: RAM A -> RAM B; SSD A giữ nguyên Step: 1. Mở thao tác thay RAM. 2. Chọn SP_RAM_B. 3. Quan sát RAM và ổ cứng. 4. Kiểm tra tổng tiền. | RAM được cập nhật theo lựa chọn mới; SSD A không thay đổi; tổng tiền cập nhật theo chênh lệch giá RAM. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Thay RAM ADATA 4.290.000đ bằng Kingston Fury Beast DDR4 16GB 3.990.000đ; SSD NV3 1TB còn nguyên; tổng 23.310.000đ. Automate: Yes ¦ Technique: Regression Evidence: automation-plan/evidence/PC-016_replace_ram.jpg
PC-017 | [Critical] Xóa một linh kiện đang chọn | Pre-condition: Đã chọn CPU A và RAM A; giao diện có hành động xóa linh kiện. Input: Xóa SP_RAM_A Step: 1. Tìm hành động xóa ở dòng RAM. 2. Xóa RAM. 3. Quan sát dòng RAM và CPU. 4. Kiểm tra giá. | RAM trở về trạng thái chưa chọn; CPU còn nguyên; tổng tiền giảm đúng phần tiền RAM. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Xóa RAM Kingston 3.990.000đ và xác nhận Có; RAM trở lại Chọn, CPU và SSD giữ nguyên. Tổng 23.310.000 - 3.990.000 = 19.320.000đ. Automate: Yes ¦ Technique: State transition Evidence: automation-plan/evidence/PC-017_022_delete_ram.jpg Nếu UI không hỗ trợ xóa từng dòng, ghi N/A và nêu giới hạn.
PC-018 | [High] Reset/xóa toàn bộ cấu hình | Pre-condition: Đã chọn ít nhất 3 linh kiện; UI có chức năng làm mới/xóa tất cả. Input: CPU A + RAM A + SSD A; Reset Step: 1. Tạo cấu hình 3 linh kiện. 2. Chọn Làm mới/Xóa tất cả. 3. Xác nhận nếu có hộp thoại. 4. Kiểm tra cấu hình sau reset. | Toàn bộ linh kiện bị xóa sau xác nhận; trạng thái quay về rỗng; tổng giá về 0; không sót dữ liệu cũ. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Chọn lại từ đầu trên cấu hình 7 linh kiện, xác nhận ở modal; tất cả nhóm trở lại Chọn, Bạn chưa chọn cấu hình nào và không còn tạm tính cũ. Automate: Maybe ¦ Technique: State transition Evidence: automation-plan/evidence/PC-018_reset.jpg Chỉ thực thi khi có nút reset toàn bộ.
PC-019 | [Critical] Giá tổng khi chọn một linh kiện | Pre-condition: Cấu hình rỗng; sản phẩm CPU A có giá công bố P_CPU_A. Input: 1 CPU; giá P_CPU_A Step: 1. Ghi lại giá CPU A trên danh sách. 2. Chọn CPU A. 3. Quan sát tổng tiền. 4. Đối chiếu. | Giá tạm tính bằng giá CPU được hệ thống áp dụng tại thời điểm test; định dạng VND nhất quán. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Chọn CPU Intel Core i5 12400F giá 4.290.000đ; dòng CPU và tạm tính đều 4.290.000đ, số lượng 1. Automate: Yes ¦ Technique: Calculation Evidence: automation-plan/evidence/PC-006_019_cpu.jpg
PC-020 | [Critical] Tổng giá của nhiều linh kiện | Pre-condition: Cấu hình rỗng; có 3 sản phẩm còn hàng với giá đã ghi nhận. Input: P_CPU_A + P_RAM_A + P_SSD_A Step: 1. Ghi giá CPU, RAM, SSD. 2. Chọn lần lượt ba sản phẩm. 3. Đọc tổng tiền. 4. Cộng đối chiếu. | Tổng tiền bằng tổng giá dòng của ba linh kiện cộng/trừ các điều chỉnh hiển thị hợp lệ, không cộng thiếu/nhân đôi. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Cấu hình chỉ CPU i5 12400F 4.290.000 + RAM ADATA 4.290.000 + SSD NV3 1TB 4.490.000 = tạm tính 13.070.000đ, mỗi nhóm số lượng 1. Automate: Yes ¦ Technique: Calculation Evidence: automation-plan/evidence/PC-020_total_three.jpg
PC-021 | [Critical] Cập nhật tổng khi thay linh kiện | Pre-condition: Đã có CPU A và RAM A; biết giá CPU B. Input: T_mới = T_cũ - P_CPU_A + P_CPU_B (sau ưu đãi nếu có) Step: 1. Ghi tổng cũ và giá CPU A. 2. Thay CPU A bằng CPU B. 3. Ghi tổng mới. 4. Đối chiếu. | Tổng mới phản ánh đúng chênh lệch giá CPU và các điều chỉnh giá/ưu đãi được công bố; không giữ giá cũ. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Thay CPU i5 12400F 4.290.000đ bằng i5-12400F TRAY 3.990.000đ. Chỉ còn CPU mới, 7 nhóm khác giữ nguyên; tạm tính 23.910.000 - 4.290.000 + 3.990.000 = 23.610.000đ. Automate: Yes ¦ Technique: Calculation Evidence: automation-plan/evidence/PC-015_021_replace_cpu.jpg
PC-022 | [High] Cập nhật tổng khi xóa linh kiện | Pre-condition: Có CPU A và RAM A; nút xóa từng dòng khả dụng. Input: T_mới = T_cũ - P_RAM_A (nếu không đổi ưu đãi) Step: 1. Ghi giá RAM A và tổng cũ. 2. Xóa RAM A. 3. Quan sát tổng mới. 4. Đối chiếu. | Tổng giá được tính lại theo sản phẩm còn lại và quy tắc ưu đãi tại thời điểm kiểm thử; không còn phí RAM đã xóa. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Xóa RAM Kingston 3.990.000đ và xác nhận Có; RAM trở lại Chọn, CPU và SSD giữ nguyên. Tổng 23.310.000 - 3.990.000 = 19.320.000đ. Automate: Yes ¦ Technique: Calculation Evidence: automation-plan/evidence/PC-017_022_delete_ram.jpg
PC-023 | [High] Giá khi cấu hình rỗng | Pre-condition: Cấu hình sạch hoặc reset thành công. Input: 0 linh kiện Step: 1. Đảm bảo không có linh kiện đã chọn. 2. Quan sát giá/tổng thanh toán. 3. Kiểm tra định dạng. | Tổng tiền rỗng/0đ theo quy tắc hiển thị của site; không xuất hiện giá âm, NaN hay tổng của cấu hình cũ. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Trang Build PC tải thành công. Đóng popup CPU không chọn sản phẩm: 14 nhóm vẫn Chọn, hiển thị Bạn chưa chọn cấu hình nào, không có tổng tiền cũ. Automate: Yes ¦ Technique: Boundary Evidence: automation-plan/evidence/PC-001_002_005_023_empty.jpg
PC-024 | [Medium] Hành vi với sản phẩm hết hàng | Pre-condition: Danh sách một danh mục có SP_HETHANG; nếu không có thì ghi N/A. Input: SP_HETHANG: hết hàng tại thời điểm test Step: 1. Mở danh mục có mặt hàng hết hàng. 2. Quan sát trạng thái. 3. Thử thao tác chọn nếu cho phép. 4. Kiểm tra cấu hình. | UI thể hiện rõ trạng thái; không xác nhận cấu hình mua được với hàng hết tồn mà không có thông báo/luồng xử lý phù hợp. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Blocked | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Đã mở đủ 45 sản phẩm CPU tại Hồ Chí Minh, không thấy sản phẩm được đánh dấu hết hàng. Không có dữ liệu SP_HETHANG để thực hiện bước chọn; chưa xác minh hành vi hết tồn. Automate: Maybe ¦ Technique: Negative Evidence: automation-plan/evidence/PC-024_missing_stock_data.jpg Cần dữ liệu thực có hàng hết.
PC-025 | [Medium] Tìm kiếm sản phẩm trong danh sách chọn | Pre-condition: Popup lựa chọn có ô tìm kiếm; nếu không có, ghi N/A. Input: Keyword từ tên SP_CPU_A Step: 1. Mở danh sách CPU. 2. Nhập một phần tên CPU đang bán. 3. Chờ kết quả. 4. Kiểm tra nhóm/độ liên quan. | Nếu có tìm kiếm: hiện sản phẩm khớp từ khóa trong nhóm CPU, không lẫn sản phẩm nhóm khác. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Tìm 12400F trong popup CPU chỉ còn Intel i5 12400F và i5-12400F TRAY, đều thuộc nhóm CPU. Automate: Maybe ¦ Technique: Equivalence partition Evidence: automation-plan/evidence/PC-025_search.jpg Kiểm tra UI có hỗ trợ ô tìm kiếm.
PC-026 | [Medium] Tìm kiếm không có kết quả | Pre-condition: Popup có ô tìm kiếm; nếu không có, ghi N/A. Input: zzx_no_product_987654 Step: 1. Mở danh sách CPU. 2. Gõ từ khóa không tồn tại. 3. Quan sát danh sách. 4. Xóa từ khóa. | Có trạng thái không kết quả rõ ràng, không phát sinh lỗi; xóa từ khóa có thể khôi phục danh sách. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Tìm zzx_no_product_987654: Không tìm thấy sản phẩm, danh sách rỗng. Xóa từ khóa khôi phục danh sách CPU, tìm 12400F và chọn được CPU khác. Automate: Maybe ¦ Technique: Negative Evidence: automation-plan/evidence/PC-026_no_result.jpg Kiểm tra UI có hỗ trợ ô tìm kiếm.
PC-027 | [High] Lưu cấu hình đã chọn | Pre-condition: UI hiện tại có chức năng Lưu cấu hình; có cấu hình CPU+RAM+SSD. Input: CPU A; RAM A; SSD A; lưu Step: 1. Chọn 3 linh kiện. 2. Bấm Lưu cấu hình. 3. Hoàn thành các bước yêu cầu (nếu có). 4. Xác nhận kết quả. | Cấu hình được lưu hoặc hệ thống giải thích rõ điều kiện cần thiết (ví dụ đăng nhập); không thông báo thành công nếu không lưu được. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Skipped | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Khảo sát giao diện hiện tại chỉ có Chọn lại từ đầu và Tải file cấu hình; không có nút Lưu cấu hình hoặc mục mở danh sách cấu hình đã lưu. Hai case lưu phía tài khoản chưa áp dụng. Skipped = N/A: chức năng không có trong UI khảo sát. Automate: Maybe ¦ Technique: Functional Evidence: automation-plan/evidence/PC-027_028_no_save.jpg Chức năng lưu được mô tả trong bài giới thiệu 2024; cần xác minh UI hiện tại.
PC-028 | [High] Mở lại cấu hình đã lưu | Pre-condition: Đã lưu thành công một cấu hình; chức năng mở/xem cấu hình đã lưu còn tồn tại. Input: Cấu hình đã lưu: CPU A + RAM A Step: 1. Lưu cấu hình với CPU A và RAM A. 2. Rời khu vực cấu hình. 3. Mở mục cấu hình đã lưu. 4. So sánh dữ liệu. | Nội dung khôi phục đúng linh kiện/số lượng hoặc hiển thị lỗi rõ khi sản phẩm không còn khả dụng; không tự thay linh kiện không thông báo. | PC-027: lưu cấu hình thành công (N/A trong UI khảo sát). | Skipped | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Khảo sát giao diện hiện tại chỉ có Chọn lại từ đầu và Tải file cấu hình; không có nút Lưu cấu hình hoặc mục mở danh sách cấu hình đã lưu. Hai case lưu phía tài khoản chưa áp dụng. Skipped = N/A: chức năng không có trong UI khảo sát. Automate: Maybe ¦ Technique: Persistence Evidence: automation-plan/evidence/PC-027_028_no_save.jpg Chỉ áp dụng khi ứng dụng hỗ trợ quản lý cấu hình đã lưu.
PC-029 | [High] Tải báo giá của cấu hình | Pre-condition: UI có chức năng Tải báo giá; ít nhất 2 linh kiện được chọn. Input: CPU A + RAM A; file báo giá Step: 1. Chọn CPU A, RAM A. 2. Ghi tên và giá hiển thị. 3. Nhấn Tải báo giá. 4. Mở tệp và đối chiếu. | Tải được tệp mở được bằng ứng dụng phù hợp; tài liệu có thông tin cấu hình, giá và tổng phù hợp dữ liệu hiển thị (hoặc thông báo điều kiện tải rõ ràng). | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Blocked | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Đã bấm Tải file cấu hình với CPU+RAM+SSD tổng 13.070.000đ. Công cụ không nhận sự kiện download sau 20 giây, không có thông báo lỗi trên UI. Chưa có tệp để đối chiếu; cần xác minh bằng trình duyệt thường trước khi kết luận lỗi website. Automate: Maybe ¦ Technique: Download Evidence: automation-plan/evidence/PC-029_download_blocked.jpg Chức năng tải báo giá được mô tả năm 2024; cần xác minh UI hiện tại.
PC-030 | [Medium] Chống thêm trùng khi bấm chọn liên tiếp | Pre-condition: Danh sách CPU mở; sản phẩm SP_CPU_A chọn được. Input: Double click SP_CPU_A Step: 1. Mở danh sách CPU. 2. Bấm nút chọn CPU A nhanh 2 lần. 3. Quay lại cấu hình. 4. Kiểm tra dòng CPU và tổng tiền. | Không sinh hai dòng CPU ngoài quy tắc số lượng được phép; tổng tiền không bị cộng trùng do một thao tác lặp. | Thiết lập theo Pre-condition ở cột C; có thể chuẩn bị lại trạng thái để chạy riêng. | Passed | 2026-10-23T00:00:00.000Z | Actual Result: Nhấp đúp Chọn CPU i5 12400F: chỉ một dòng CPU, số lượng 1; tạm tính 19.620.000đ không cộng trùng. Automate: Yes ¦ Technique: Boundary/Idempotency Evidence: automation-plan/evidence/PC-030_double_click.jpg

## Test Report
TEST REPORT
Project Name | CellphoneS |  | Creator |  | Quách Hồng Nhân
Project Code | Group15_CellphoneS |  | Reviewer/Approver |  | Chưa được review
Document Code | Group15_CellphoneS_Test Report_v0.3 |  | Issue Date |  | 2026-10-23T00:00:00.000Z
Notes | Build PC: 30 case; 26 Passed, 2 Blocked, 2 Skipped (N/A). Thực thi UI ngày 23/10/2026. Playwright độc lập đã kiểm tra cú pháp, chưa chạy CLI/CI.
No | Module code | Pass | Fail | Untested | Blocked | Skipped | Number of test cases
1 | BuildPC | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30
| Sub total | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30
| Test coverage |  | 100 | %
| Test successful coverage |  | 100 | %
Giữ công thức mẫu: Test coverage = (Passed + Failed) / (Total - Skipped - Blocked); Test successful coverage = Passed / (Passed + Failed). Cả hai là 100% trên 26 case đủ điều kiện đánh giá, không có nghĩa 30/30 Passed. PC-024 thiếu SKU hết hàng; PC-029 chưa nhận tệp tải; PC-027/028 không có thao tác lưu/mở trong UI nên Skipped.

## Automation Plan
AUTOMATION TEST PLAN — BUILD PC
Có 11 test Playwright độc lập và Page Object, đã kiểm tra cú pháp. Kết quả 26 Passed là lượt kiểm tra UI bằng trình duyệt điều khiển, chưa phải kết quả npm test/CI.
No | Work item | Case IDs | Steps / Assertion | State | Notes
1 | Setup và cấu hình | Tất cả | npm install; npx playwright install chromium; một worker, retry 0; ảnh/trace khi fail. | Prepared | Chưa cài được dependency trong môi trường này; chưa chạy CLI.
2 | Smoke và điều hướng | PC-001–005, PC-023 | H1, URL, 14 nhóm, trạng thái rỗng, popup CPU mở/đóng. | UI verified | Có ảnh và DOM, locator theo UI thật.
3 | Chọn nhiều nhóm | PC-006–014 | Đọc giá/tên từ catalog; chọn đúng nhóm; giữ các linh kiện trước. | UI verified | Không hardcode giá/SKU trong script.
4 | Thay/xóa/reset | PC-015–018 | Thay CPU/RAM, xóa RAM qua xác nhận, reset toàn bộ. | UI verified | Kiểm tra các nhóm khác và giá được bảo toàn/cập nhật.
5 | Tính giá và số lượng | PC-019–023 + bổ sung | Tổng bằng Σ giá bán × số lượng; đối chiếu khi thay/xóa; kiểm tra biên số lượng 1. | UI verified | Không cộng giá gạch ngang/ưu đãi chưa áp dụng.
6 | Search và tồn kho | PC-024–026 | Tìm CPU, tìm không có kết quả, xóa keyword khôi phục; chọn SKU hết hàng nếu có. | Partial | PC-025/026 Passed; PC-024 Blocked thiếu dữ liệu.
7 | Lưu/mở cấu hình | PC-027–028 | Xác minh UI có nút lưu và mục cấu hình trước khi chạy. | Skipped (N/A) | UI khảo sát chưa có thao tác này.
8 | Tải file cấu hình | PC-029 | Bắt download; mở tệp và đối chiếu tên/giá/tổng. | Blocked | IAB không nhận sự kiện download trong 20 giây.
9 | Nhấp đúp chọn | PC-030 | Kiểm tra một CPU, số lượng 1, không cộng trùng tổng. | UI verified | Có ảnh và DOM.
10 | Chạy lại bộ Playwright | 26 case có thể đánh giá | npm test; npm run test:report; ghi kết quả mới sau khi thực thi. | Pending | Không suy diễn lượt chạy UI thành kết quả CLI.
11 | Đóng gói và Git | Toàn bộ | Excel + Group15.txt + ảnh push PNG; nén 23130216_QuachHongNhan.zip; đẩy HongNhan. | Chờ push | Theo ràng buộc hiện tại chỉ làm HongNhan; merge dev cần chỉ định rõ.
Checklist còn lại: 1. Đã điền MSSV 23130216 và đổi tên đúng chuẩn. 2. Push phiên bản mới lên HongNhan, chụp ảnh xác nhận commit đã ở remote. 3. ZIP đúng 3 tệp và kiểm tra mở được. 4. Merge dev theo quy trình nhóm sau khi được chỉ định; nộp Classroom bằng tài khoản sinh viên.

## Test Data
Data ID | Nhóm | Tiêu chí chọn | Biến giá | Giá trị quan sát 23/10/2026 | Note
SP_CPU_A | CPU | CPU đang bán, có thao tác chọn | P_CPU_A | CPU Intel Core i5 12400F; 4.290.000đ | Không dựa vào SKU cố định
SP_CPU_B | CPU | CPU khác A, đang bán; tốt nhất giá khác A | P_CPU_B | CPU Intel Core i5-12400F (TRAY); 3.990.000đ | Dùng test replace
SP_MAIN_A | Mainboard | Bo mạch chủ đang bán | P_MAIN_A | Mainboard Asus TUF Gaming B760M-PLUS Wifi D4; 3.750.000đ | Chọn loại tương thích nếu UI có kiểm tra
SP_RAM_A | RAM | RAM đang bán | P_RAM_A | RAM PC ADATA XPG D50 RGB 16GB DDR4; 4.290.000đ
SP_RAM_B | RAM | RAM khác A, còn hàng | P_RAM_B | RAM PC Kingston Fury Beast DDR4 16GB; 3.990.000đ | Dùng test replace
SP_SSD_A | Lưu trữ | SSD/HDD đang bán | P_SSD_A | SSD Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe 1TB; 4.490.000đ
SP_GPU_A | VGA | VGA đang bán | P_GPU_A | VGA Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4GB; 4.990.000đ
SP_PSU_A | PSU | Nguồn máy tính còn hàng | P_PSU_A | Nguồn Corsair CX650; 1.450.000đ
SP_CASE_A | Case | Vỏ máy tính còn hàng | P_CASE_A | Case Jetek EN16 ATX; 250.000đ
SP_COOL_A | Tản nhiệt | Tản nhiệt CPU còn hàng | P_COOL_A | Tản nhiệt Xigmatek EPIX II; 400.000đ
SP_HETHANG | Tùy chọn | Mặt hàng được đánh dấu hết hàng | N/A | Không có SKU hết hàng trong 45 CPU khảo sát | Blocked — cần bổ sung dữ liệu hết hàng.
NO_MATCH | Tìm kiếm | Chuỗi không tương ứng với tên sản phẩm | N/A | zzx_no_product_987654 | Chỉ áp dụng khi có search ở popup
Website | https://cellphones.com.vn/may-tinh-de-ban/build-pc.html
Mẫu giảng viên | https://docs.google.com/spreadsheets/d/11srFP_hlW2MleKQY-4TRxHAVxXhlAiZu/edit
Bảng nhóm | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mHNsAyuvApQz7uB6Ihvi8_oZd9xU1TbzEz28ujQ_-04/edit
Repo | https://github.com/22130243VoDaiThanhTai/CellphoneS_SoftwareTesting_Group15