## HUONG_DAN
ASSIGNMENT 6 · KIỂM THỬ BUILD PC
Dự án CellphoneS ¦ Nhóm 15 ¦ Thành viên: Quách Hồng Nhân ¦ Ngày lập: 23/10/2026
THÔNG TIN | GIÁ TRỊ
Trang kiểm thử | https://cellphones.com.vn/may-tinh-de-ban/build-pc.html
Repository | https://github.com/22130243VoDaiThanhTai/CellphoneS_SoftwareTesting_Group15
Nhánh cá nhân | HongNhan
Phạm vi tuần này | Xây dựng và quản lý cấu hình PC
Số test case | 30
Đã Pass | 26
Đã Fail | 0
Chưa chạy | 0
Đề xuất có thể tự động | 22
Cần xác minh tính năng | 8
Trạng thái hiện tại | Đã thực thi 30 case trên UI: 26 Pass, 0 Fail, 2 Blocked, 2 N/A. Bộ Playwright độc lập đã viết, chưa chạy bằng CLI.
Nguồn chức năng lưu/tải báo giá | https://cellphones.com.vn/sforum/cellphones-ra-mat-trang-build-pc-uu-dai-len-den-1-trieu-dong-khi-xay-dung-cau-hinh
Tình trạng mẫu Excel giảng viên | Không truy cập được trực tiếp tại thời điểm tạo; định dạng thay thế rõ các trường bắt buộc.
Dữ liệu giá | Tên sản phẩm và giá thực được ghi ở TEST_DATA; giá chỉ có giá trị tại lần chạy ngày 23/10/2026.
Tên file | Group15_MaSV_QuachHongNhan.xlsx — chưa được cung cấp MSSV, cần thay MaSV trước khi nộp.
LƯU Ý | PC-024 thiếu dữ liệu hết hàng; PC-029 không nhận download trong IAB; PC-027/028 không có thao tác lưu/mở cấu hình trong UI khảo sát.
Blocked | 2
N/A | 2
Môi trường | IAB desktop, macOS, khu vực Hồ Chí Minh, chưa đăng nhập CellphoneS.
Kết quả bổ sung | Số lượng: tăng 1→2, giảm 2→1 đúng tổng; giảm tại 1 mở xác nhận xóa. Hủy xóa giữ nguyên dữ liệu.

## TEST_DESIGN
TEST DESIGN ¦ PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG
Mục tiêu, phạm vi, kỹ thuật, rủi ro và tiêu chí kiểm thử cho Build PC
Design ID | Nhóm | Mục tiêu kiểm thử | Đầu vào | Điều kiện trước | Kỹ thuật | Case ID | Rủi ro / Ghi chú
TD-01 | Điều hướng | Đến đúng công cụ Build PC bằng URL/menu | URL; thao tác menu | Website khả dụng | Smoke, Navigation | PC-001, PC-003 | Dễ bị đổi đường dẫn/menu
TD-02 | Trạng thái rỗng | Đảm bảo cấu hình ban đầu không chứa dữ liệu rác | 0 sản phẩm | Phiên sạch | State transition, Boundary | PC-002, PC-023 | Giá hiển thị có thể khác 0/ẩn
TD-03 | Danh sách lựa chọn | Đúng danh mục, popup đóng không thêm nhầm | CPU; danh sách hợp lệ | Có catalog | Functional, Negative | PC-004, PC-005 | Đã mở/đóng popup CPU, không thay đổi khi đóng.
TD-04 | Lựa chọn phần cứng | Chọn đúng CPU/Main/RAM/SSD/GPU/PSU/Case/Cooler | Các sản phẩm còn hàng | Catalog có item | Equivalence, Functional | PC-006 ... PC-014 | Không cố định mã SKU vì catalog biến động
TD-05 | Quản lý cấu hình | Thay thế, xóa, reset, giữ các nhóm khác | SP_A -> SP_B; reset | Đã có cấu hình | State transition, Regression | PC-015 ... PC-018 | UI có xác nhận xóa từng dòng và Chọn lại từ đầu; đã kiểm tra.
TD-06 | Tổng giá | Giá tổng và thay đổi sau thao tác đúng | Giá theo UI; discount | Có sản phẩm còn hàng | Calculation, Boundary | PC-019 ... PC-023 | Ưu đãi có thể làm tổng lệch tổng đơn giá thô
TD-07 | Hết hàng & tìm kiếm | Cập nhật trạng thái/không có kết quả rõ ràng | SKU hết hàng; keyword | UI hỗ trợ tính năng | Negative, Equivalence | PC-024 ... PC-026 | Search có hỗ trợ và đã chạy; PC-024 Blocked do chưa có dữ liệu hết hàng.
TD-08 | Lưu cấu hình | Cấu hình lưu được hoặc có thông báo điều kiện | Cấu hình hợp lệ | Có nút lưu | Persistence, Functional | PC-027, PC-028 | Khảo sát UI 23/10/2026 không có nút Lưu hoặc mục cấu hình đã lưu; PC-027/028 N/A.
TD-09 | Xuất báo giá | File tải về mở được, giá/tên đúng | Cấu hình đã chọn | Có nút Tải báo giá | Download verification | PC-029 | Nút thực tế Tải file cấu hình. Đã click nhưng IAB không nhận download trong 20 giây; PC-029 Blocked.
TD-10 | Chống thao tác trùng | Double click không tạo sản phẩm trùng vô ý | Double click | Popup đang mở | Boundary, Idempotency | PC-030 | Có thể cần dùng kiểm thử thủ công để đối chiếu
TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU / KẾT THÚC
Bắt đầu: website truy cập được; dữ liệu sản phẩm còn hàng; xác định được tên và giá hiển thị; trạng thái phiên sạch.
Kết thúc thiết kế: đủ 30 case; từng case có precondition / steps / data / expected; mapping Test Design và Automation; trạng thái mặc định Not Run.
Kết thúc thực thi: ghi Actual Result, Status, ảnh lỗi, ngày và môi trường chạy; lập defect cho case Fail/Blocked.

## TEST_CASES
TEST CASES ¦ BUILD PC
Kết quả thực thi UI ngày 23/10/2026: 26 Pass, 0 Fail, 2 Blocked, 2 N/A. Mỗi case có Actual Result và đường dẫn bằng chứng.
Test Case ID | Nhóm chức năng | Test Scenario / Objective | Preconditions | Test Steps | Test Data / Input | Expected Result | Actual Result | Status | Priority | Test Technique | Automation | Notes / Assumptions
PC-001 | Truy cập & trạng thái | Mở trang Build PC bằng URL trực tiếp | Có Internet, trình duyệt hoạt động. | 1. Mở cửa sổ mới. 2. Truy cập URL Build PC. 3. Đợi tải nội dung chính. 4. Quan sát tiêu đề và vùng cấu hình. | https://cellphones.com.vn/may-tinh-de-ban/build-pc.html | Trang mở thành công; hiển thị tiêu đề Build PC và khu vực lựa chọn cấu hình; không có lỗi chặn tương tác. | Trang Build PC tải thành công. Đóng popup CPU không chọn sản phẩm: 14 nhóm vẫn Chọn, hiển thị Bạn chưa chọn cấu hình nào, không có tổng tiền cũ. | Pass | Critical | Smoke | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-001_002_005_023_empty.jpg
PC-002 | Truy cập & trạng thái | Hiển thị trạng thái cấu hình rỗng | Phiên chưa chọn linh kiện; nếu có dữ liệu cũ thì xóa hoặc dùng phiên sạch. | 1. Mở trang Build PC bằng phiên sạch. 2. Quan sát thông báo/trạng thái cấu hình. 3. Kiểm tra các linh kiện và tổng tiền. | Không có linh kiện đã chọn | Trạng thái rỗng được thông báo rõ; không xuất hiện sản phẩm được chọn; tổng tiền không cộng sản phẩm chưa chọn. | Trang Build PC tải thành công. Đóng popup CPU không chọn sản phẩm: 14 nhóm vẫn Chọn, hiển thị Bạn chưa chọn cấu hình nào, không có tổng tiền cũ. | Pass | High | State transition | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-001_002_005_023_empty.jpg
PC-003 | Truy cập & trạng thái | Truy cập Build PC từ danh mục máy tính để bàn | Đang ở trang CellphoneS; điều hướng danh mục khả dụng. | 1. Mở website CellphoneS. 2. Vào danh mục Máy tính để bàn. 3. Tìm và chọn Build PC. 4. Quan sát URL và nội dung đích. | Danh mục Máy tính để bàn > Build PC | Chuyển đúng trang Build PC; nội dung chức năng được hiển thị; không chuyển nhầm sang danh sách PC nguyên bộ. | Trong danh mục Máy tính để bàn, chọn liên kết Build PC; chuyển đúng /may-tinh-de-ban/build-pc.html, hiện tiêu đề và công cụ cấu hình. | Pass | Medium | Navigation | Maybe | Kiểm tra lại vị trí menu theo UI hiện hành. Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-003_navigation.jpg
PC-004 | Danh sách linh kiện | Mở danh sách lựa chọn CPU | Trang Build PC tải thành công. | 1. Tìm nhóm CPU/Bộ vi xử lý. 2. Nhấn nút chọn sản phẩm. 3. Chờ danh sách tải. 4. Xem tên, giá và thao tác chọn. | Nhóm: CPU | Danh sách/popup sản phẩm thuộc nhóm CPU được mở; sản phẩm liên quan được hiển thị kèm thông tin cần thiết. | Popup CPU hiện tên, giá bán và nút Chọn; có Intel và AMD. | Pass | Critical | Functional | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-004_cpu.jpg
PC-005 | Danh sách linh kiện | Đóng danh sách linh kiện không chọn | Danh sách CPU đang mở; chưa chọn sản phẩm. | 1. Nhấn đóng (X/Đóng/ngoài hộp thoại nếu được hỗ trợ). 2. Quay lại cấu hình. 3. Kiểm tra trạng thái CPU. | Không chọn sản phẩm | Danh sách đóng; CPU vẫn chưa được chọn; tổng tiền và cấu hình không bị thay đổi. | Trang Build PC tải thành công. Đóng popup CPU không chọn sản phẩm: 14 nhóm vẫn Chọn, hiển thị Bạn chưa chọn cấu hình nào, không có tổng tiền cũ. | Pass | High | Negative | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-001_002_005_023_empty.jpg
PC-006 | Chọn linh kiện | Chọn một CPU hợp lệ | Danh sách CPU có ít nhất một sản phẩm còn hàng. | 1. Mở nhóm CPU. 2. Chọn SP_CPU_A đang còn bán. 3. Xác nhận đóng popup nếu cần. 4. Quan sát dòng CPU và giá. | SP_CPU_A: CPU còn hàng, giá P_CPU_A | CPU được đưa vào đúng nhóm; tên/giá hiển thị khớp sản phẩm vừa chọn; không thêm sang nhóm khác. | Chọn CPU Intel Core i5 12400F giá 4.290.000đ; dòng CPU và tạm tính đều 4.290.000đ, số lượng 1. | Pass | Critical | Equivalence partition | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-006_019_cpu.jpg
PC-007 | Chọn linh kiện | Chọn mainboard hợp lệ | Đã chọn CPU; có mainboard có thể lựa chọn. | 1. Mở nhóm Mainboard. 2. Chọn SP_MAIN_A. 3. Quay lại cấu hình. 4. Kiểm tra vị trí và sản phẩm. | SP_MAIN_A: Mainboard hợp lệ | Mainboard được hiển thị trong nhóm đúng; CPU đã chọn không bị mất ngoài ý muốn. | Mainboard Asus TUF Gaming B760M-PLUS Wifi D4 giá 3.750.000đ được thêm, CPU giữ nguyên; tạm tính 8.040.000đ. | Pass | High | Functional | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-007_main.jpg
PC-008 | Chọn linh kiện | Chọn RAM hợp lệ | Đã chọn CPU và Mainboard; có RAM còn hàng. | 1. Mở nhóm RAM. 2. Chọn SP_RAM_A. 3. Trở lại trang cấu hình. 4. Quan sát RAM đã chọn. | SP_RAM_A: RAM còn hàng | RAM được thêm đúng vị trí; cấu hình cũ không bị xóa; tên và giá RAM trùng danh sách. | RAM ADATA XPG D50 16GB DDR4 giá 4.290.000đ được thêm đúng nhóm; CPU và mainboard giữ nguyên; tạm tính 12.330.000đ. | Pass | High | Functional | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-008_ram.jpg
PC-009 | Chọn linh kiện | Chọn ổ cứng SSD/HDD | Trang có nhóm lưu trữ và sản phẩm còn hàng. | 1. Mở nhóm Ổ cứng/Lưu trữ. 2. Chọn SP_SSD_A. 3. Trở lại cấu hình. 4. Kiểm tra tên/giá ổ cứng. | SP_SSD_A: ổ lưu trữ hợp lệ | Ổ cứng đã chọn xuất hiện đúng nhóm, không trùng nhóm khác; giá được ghi nhận. | SSD Kingston NV3 1TB giá 4.490.000đ được thêm đúng nhóm; CPU/main/RAM giữ nguyên; tạm tính 16.820.000đ. | Pass | High | Functional | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-009_ssd.jpg
PC-010 | Chọn linh kiện | Chọn card đồ họa | Trang có nhóm card đồ họa; sản phẩm còn hàng. | 1. Mở nhóm VGA/Card màn hình. 2. Chọn SP_GPU_A. 3. Đóng danh sách. 4. Kiểm tra thông tin đã chọn. | SP_GPU_A: VGA còn hàng | VGA xuất hiện ở nhóm đúng; giữ nguyên linh kiện trước đó; giá VGA được tính vào cấu hình. | VGA Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4GB giá 4.990.000đ được thêm, các nhóm giữ nguyên; tạm tính 21.810.000đ. | Pass | High | Functional | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-010_gpu.jpg
PC-011 | Chọn linh kiện | Chọn nguồn máy tính | Trang có nhóm PSU và sản phẩm còn hàng. | 1. Mở nhóm Nguồn/PSU. 2. Chọn SP_PSU_A. 3. Quay lại cấu hình. 4. Kiểm tra dòng nguồn. | SP_PSU_A: PSU còn hàng | PSU được chọn và hiển thị chính xác; tổng giá nhận phần giá của PSU. | PSU Corsair CX650 1.450.000đ được chọn. CPU/main/VGA/RAM/SSD/PSU hiển thị đủ, không ghi đè chéo; tạm tính 23.260.000đ. | Pass | High | Functional | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-011_014_psu.jpg
PC-012 | Chọn linh kiện | Chọn vỏ case máy tính | Trang có nhóm Case và sản phẩm còn hàng. | 1. Mở nhóm Case/Vỏ máy. 2. Chọn SP_CASE_A. 3. Trở lại trang. 4. Quan sát dòng Case. | SP_CASE_A: case còn hàng | Case xuất hiện ở đúng danh mục; tên và giá khớp; các sản phẩm khác giữ nguyên. | Case Jetek EN16 ATX giá 250.000đ thêm đúng nhóm; tạm tính 23.510.000đ, các nhóm khác còn nguyên. | Pass | Medium | Functional | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-012_case.jpg
PC-013 | Chọn linh kiện | Chọn tản nhiệt CPU | Trang có nhóm tản nhiệt và ít nhất một sản phẩm. | 1. Mở nhóm Tản nhiệt. 2. Chọn SP_COOL_A. 3. Quay lại cấu hình. 4. Kiểm tra thông tin tản nhiệt. | SP_COOL_A: tản nhiệt còn hàng | Tản nhiệt xuất hiện đúng nhóm và được tính giá đúng; các nhóm khác không đổi. | Tản nhiệt Xigmatek EPIX II 400.000đ được thêm đúng nhóm; 8 nhóm giữ nguyên; tạm tính 23.910.000đ. | Pass | Medium | Functional | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-013_cooler.jpg
PC-014 | Chọn linh kiện | Chọn thêm linh kiện ở nhiều danh mục | Các nhóm CPU, RAM, SSD, PSU có sản phẩm hợp lệ. | 1. Chọn CPU. 2. Chọn RAM. 3. Chọn SSD. 4. Chọn PSU. 5. Kiểm tra tất cả các dòng. | SP_CPU_A; SP_RAM_A; SP_SSD_A; SP_PSU_A | Mỗi linh kiện ở đúng nhóm; không có sự ghi đè chéo; cấu hình hiển thị đầy đủ 4 nhóm đã chọn. | PSU Corsair CX650 1.450.000đ được chọn. CPU/main/VGA/RAM/SSD/PSU hiển thị đủ, không ghi đè chéo; tạm tính 23.260.000đ. | Pass | Critical | Integration | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-011_014_psu.jpg
PC-015 | Quản lý cấu hình | Thay CPU đã chọn bằng CPU khác | Đã có SP_CPU_A; SP_CPU_B là CPU còn hàng. | 1. Mở thao tác thay đổi CPU. 2. Chọn SP_CPU_B. 3. Trở lại cấu hình. 4. Kiểm tra CPU và giá tổng. | CPU A -> CPU B | Nhóm CPU hiển thị B thay A (trừ trường hợp giao diện hỗ trợ nhiều CPU có quy tắc rõ); không giữ sai CPU A; tổng giá tính lại. | Thay CPU i5 12400F 4.290.000đ bằng i5-12400F TRAY 3.990.000đ. Chỉ còn CPU mới, 7 nhóm khác giữ nguyên; tạm tính 23.910.000 - 4.290.000 + 3.990.000 = 23.610.000đ. | Pass | Critical | State transition | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-015_021_replace_cpu.jpg
PC-016 | Quản lý cấu hình | Thay RAM mà không ảnh hưởng SSD | Đã chọn SP_RAM_A và SP_SSD_A; có SP_RAM_B. | 1. Mở thao tác thay RAM. 2. Chọn SP_RAM_B. 3. Quan sát RAM và ổ cứng. 4. Kiểm tra tổng tiền. | RAM A -> RAM B; SSD A giữ nguyên | RAM được cập nhật theo lựa chọn mới; SSD A không thay đổi; tổng tiền cập nhật theo chênh lệch giá RAM. | Thay RAM ADATA 4.290.000đ bằng Kingston Fury Beast DDR4 16GB 3.990.000đ; SSD NV3 1TB còn nguyên; tổng 23.310.000đ. | Pass | High | Regression | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-016_replace_ram.jpg
PC-017 | Quản lý cấu hình | Xóa một linh kiện đang chọn | Đã chọn CPU A và RAM A; giao diện có hành động xóa linh kiện. | 1. Tìm hành động xóa ở dòng RAM. 2. Xóa RAM. 3. Quan sát dòng RAM và CPU. 4. Kiểm tra giá. | Xóa SP_RAM_A | RAM trở về trạng thái chưa chọn; CPU còn nguyên; tổng tiền giảm đúng phần tiền RAM. | Xóa RAM Kingston 3.990.000đ và xác nhận Có; RAM trở lại Chọn, CPU và SSD giữ nguyên. Tổng 23.310.000 - 3.990.000 = 19.320.000đ. | Pass | Critical | State transition | Yes | Nếu UI không hỗ trợ xóa từng dòng, ghi N/A và nêu giới hạn. Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-017_022_delete_ram.jpg
PC-018 | Quản lý cấu hình | Reset/xóa toàn bộ cấu hình | Đã chọn ít nhất 3 linh kiện; UI có chức năng làm mới/xóa tất cả. | 1. Tạo cấu hình 3 linh kiện. 2. Chọn Làm mới/Xóa tất cả. 3. Xác nhận nếu có hộp thoại. 4. Kiểm tra cấu hình sau reset. | CPU A + RAM A + SSD A; Reset | Toàn bộ linh kiện bị xóa sau xác nhận; trạng thái quay về rỗng; tổng giá về 0; không sót dữ liệu cũ. | Chọn lại từ đầu trên cấu hình 7 linh kiện, xác nhận ở modal; tất cả nhóm trở lại Chọn, Bạn chưa chọn cấu hình nào và không còn tạm tính cũ. | Pass | High | State transition | Maybe | Chỉ thực thi khi có nút reset toàn bộ. Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-018_reset.jpg
PC-019 | Giá & thống kê | Giá tổng khi chọn một linh kiện | Cấu hình rỗng; sản phẩm CPU A có giá công bố P_CPU_A. | 1. Ghi lại giá CPU A trên danh sách. 2. Chọn CPU A. 3. Quan sát tổng tiền. 4. Đối chiếu. | 1 CPU; giá P_CPU_A | Giá tạm tính bằng giá CPU được hệ thống áp dụng tại thời điểm test; định dạng VND nhất quán. | Chọn CPU Intel Core i5 12400F giá 4.290.000đ; dòng CPU và tạm tính đều 4.290.000đ, số lượng 1. | Pass | Critical | Calculation | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-006_019_cpu.jpg
PC-020 | Giá & thống kê | Tổng giá của nhiều linh kiện | Cấu hình rỗng; có 3 sản phẩm còn hàng với giá đã ghi nhận. | 1. Ghi giá CPU, RAM, SSD. 2. Chọn lần lượt ba sản phẩm. 3. Đọc tổng tiền. 4. Cộng đối chiếu. | P_CPU_A + P_RAM_A + P_SSD_A | Tổng tiền bằng tổng giá dòng của ba linh kiện cộng/trừ các điều chỉnh hiển thị hợp lệ, không cộng thiếu/nhân đôi. | Cấu hình chỉ CPU i5 12400F 4.290.000 + RAM ADATA 4.290.000 + SSD NV3 1TB 4.490.000 = tạm tính 13.070.000đ, mỗi nhóm số lượng 1. | Pass | Critical | Calculation | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-020_total_three.jpg
PC-021 | Giá & thống kê | Cập nhật tổng khi thay linh kiện | Đã có CPU A và RAM A; biết giá CPU B. | 1. Ghi tổng cũ và giá CPU A. 2. Thay CPU A bằng CPU B. 3. Ghi tổng mới. 4. Đối chiếu. | T_mới = T_cũ - P_CPU_A + P_CPU_B (sau ưu đãi nếu có) | Tổng mới phản ánh đúng chênh lệch giá CPU và các điều chỉnh giá/ưu đãi được công bố; không giữ giá cũ. | Thay CPU i5 12400F 4.290.000đ bằng i5-12400F TRAY 3.990.000đ. Chỉ còn CPU mới, 7 nhóm khác giữ nguyên; tạm tính 23.910.000 - 4.290.000 + 3.990.000 = 23.610.000đ. | Pass | Critical | Calculation | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-015_021_replace_cpu.jpg
PC-022 | Giá & thống kê | Cập nhật tổng khi xóa linh kiện | Có CPU A và RAM A; nút xóa từng dòng khả dụng. | 1. Ghi giá RAM A và tổng cũ. 2. Xóa RAM A. 3. Quan sát tổng mới. 4. Đối chiếu. | T_mới = T_cũ - P_RAM_A (nếu không đổi ưu đãi) | Tổng giá được tính lại theo sản phẩm còn lại và quy tắc ưu đãi tại thời điểm kiểm thử; không còn phí RAM đã xóa. | Xóa RAM Kingston 3.990.000đ và xác nhận Có; RAM trở lại Chọn, CPU và SSD giữ nguyên. Tổng 23.310.000 - 3.990.000 = 19.320.000đ. | Pass | High | Calculation | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-017_022_delete_ram.jpg
PC-023 | Giá & thống kê | Giá khi cấu hình rỗng | Cấu hình sạch hoặc reset thành công. | 1. Đảm bảo không có linh kiện đã chọn. 2. Quan sát giá/tổng thanh toán. 3. Kiểm tra định dạng. | 0 linh kiện | Tổng tiền rỗng/0đ theo quy tắc hiển thị của site; không xuất hiện giá âm, NaN hay tổng của cấu hình cũ. | Trang Build PC tải thành công. Đóng popup CPU không chọn sản phẩm: 14 nhóm vẫn Chọn, hiển thị Bạn chưa chọn cấu hình nào, không có tổng tiền cũ. | Pass | High | Boundary | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-001_002_005_023_empty.jpg
PC-024 | Danh sách linh kiện | Hành vi với sản phẩm hết hàng | Danh sách một danh mục có SP_HETHANG; nếu không có thì ghi N/A. | 1. Mở danh mục có mặt hàng hết hàng. 2. Quan sát trạng thái. 3. Thử thao tác chọn nếu cho phép. 4. Kiểm tra cấu hình. | SP_HETHANG: hết hàng tại thời điểm test | UI thể hiện rõ trạng thái; không xác nhận cấu hình mua được với hàng hết tồn mà không có thông báo/luồng xử lý phù hợp. | Đã mở đủ 45 sản phẩm CPU tại Hồ Chí Minh, không thấy sản phẩm được đánh dấu hết hàng. Không có dữ liệu SP_HETHANG để thực hiện bước chọn; chưa xác minh hành vi hết tồn. | Blocked | Medium | Negative | Maybe | Cần dữ liệu thực có hàng hết. Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-024_missing_stock_data.jpg
PC-025 | Danh sách linh kiện | Tìm kiếm sản phẩm trong danh sách chọn | Popup lựa chọn có ô tìm kiếm; nếu không có, ghi N/A. | 1. Mở danh sách CPU. 2. Nhập một phần tên CPU đang bán. 3. Chờ kết quả. 4. Kiểm tra nhóm/độ liên quan. | Keyword từ tên SP_CPU_A | Nếu có tìm kiếm: hiện sản phẩm khớp từ khóa trong nhóm CPU, không lẫn sản phẩm nhóm khác. | Tìm 12400F trong popup CPU chỉ còn Intel i5 12400F và i5-12400F TRAY, đều thuộc nhóm CPU. | Pass | Medium | Equivalence partition | Maybe | Kiểm tra UI có hỗ trợ ô tìm kiếm. Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-025_search.jpg
PC-026 | Danh sách linh kiện | Tìm kiếm không có kết quả | Popup có ô tìm kiếm; nếu không có, ghi N/A. | 1. Mở danh sách CPU. 2. Gõ từ khóa không tồn tại. 3. Quan sát danh sách. 4. Xóa từ khóa. | zzx_no_product_987654 | Có trạng thái không kết quả rõ ràng, không phát sinh lỗi; xóa từ khóa có thể khôi phục danh sách. | Tìm zzx_no_product_987654: Không tìm thấy sản phẩm, danh sách rỗng. Xóa từ khóa khôi phục danh sách CPU, tìm 12400F và chọn được CPU khác. | Pass | Medium | Negative | Maybe | Kiểm tra UI có hỗ trợ ô tìm kiếm. Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-026_no_result.jpg
PC-027 | Lưu & xuất cấu hình | Lưu cấu hình đã chọn | UI hiện tại có chức năng Lưu cấu hình; có cấu hình CPU+RAM+SSD. | 1. Chọn 3 linh kiện. 2. Bấm Lưu cấu hình. 3. Hoàn thành các bước yêu cầu (nếu có). 4. Xác nhận kết quả. | CPU A; RAM A; SSD A; lưu | Cấu hình được lưu hoặc hệ thống giải thích rõ điều kiện cần thiết (ví dụ đăng nhập); không thông báo thành công nếu không lưu được. | Khảo sát giao diện hiện tại chỉ có Chọn lại từ đầu và Tải file cấu hình; không có nút Lưu cấu hình hoặc mục mở danh sách cấu hình đã lưu. Hai case lưu phía tài khoản chưa áp dụng. | N/A | High | Functional | Maybe | Chức năng lưu được mô tả trong bài giới thiệu 2024; cần xác minh UI hiện tại. Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-027_028_no_save.jpg
PC-028 | Lưu & xuất cấu hình | Mở lại cấu hình đã lưu | Đã lưu thành công một cấu hình; chức năng mở/xem cấu hình đã lưu còn tồn tại. | 1. Lưu cấu hình với CPU A và RAM A. 2. Rời khu vực cấu hình. 3. Mở mục cấu hình đã lưu. 4. So sánh dữ liệu. | Cấu hình đã lưu: CPU A + RAM A | Nội dung khôi phục đúng linh kiện/số lượng hoặc hiển thị lỗi rõ khi sản phẩm không còn khả dụng; không tự thay linh kiện không thông báo. | Khảo sát giao diện hiện tại chỉ có Chọn lại từ đầu và Tải file cấu hình; không có nút Lưu cấu hình hoặc mục mở danh sách cấu hình đã lưu. Hai case lưu phía tài khoản chưa áp dụng. | N/A | High | Persistence | Maybe | Chỉ áp dụng khi ứng dụng hỗ trợ quản lý cấu hình đã lưu. Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-027_028_no_save.jpg
PC-029 | Lưu & xuất cấu hình | Tải báo giá của cấu hình | UI có chức năng Tải báo giá; ít nhất 2 linh kiện được chọn. | 1. Chọn CPU A, RAM A. 2. Ghi tên và giá hiển thị. 3. Nhấn Tải báo giá. 4. Mở tệp và đối chiếu. | CPU A + RAM A; file báo giá | Tải được tệp mở được bằng ứng dụng phù hợp; tài liệu có thông tin cấu hình, giá và tổng phù hợp dữ liệu hiển thị (hoặc thông báo điều kiện tải rõ ràng). | Đã bấm Tải file cấu hình với CPU+RAM+SSD tổng 13.070.000đ. Công cụ không nhận sự kiện download sau 20 giây, không có thông báo lỗi trên UI. Chưa có tệp để đối chiếu; cần xác minh bằng trình duyệt thường trước khi kết luận lỗi website. | Blocked | High | Download | Maybe | Chức năng tải báo giá được mô tả năm 2024; cần xác minh UI hiện tại. Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-029_download_blocked.jpg
PC-030 | Trường hợp biên | Chống thêm trùng khi bấm chọn liên tiếp | Danh sách CPU mở; sản phẩm SP_CPU_A chọn được. | 1. Mở danh sách CPU. 2. Bấm nút chọn CPU A nhanh 2 lần. 3. Quay lại cấu hình. 4. Kiểm tra dòng CPU và tổng tiền. | Double click SP_CPU_A | Không sinh hai dòng CPU ngoài quy tắc số lượng được phép; tổng tiền không bị cộng trùng do một thao tác lặp. | Nhấp đúp Chọn CPU i5 12400F: chỉ một dòng CPU, số lượng 1; tạm tính 19.620.000đ không cộng trùng. | Pass | Medium | Boundary/Idempotency | Yes | Thực thi 23/10/2026, IAB desktop/macOS, Hồ Chí Minh. Bằng chứng: automation-plan/evidence/PC-030_double_click.jpg

## TEST_DATA
TEST DATA ¦ DỮ LIỆU KIỂM THỬ
Biến đại diện thay cho giá/SKU cứng; người chạy chọn sản phẩm thực tại thời điểm test
Data ID | Nhóm | Tiêu chí chọn | Giá cần ghi | Giá trị thực khi test | Ghi chú
SP_CPU_A | CPU | CPU đang bán, có thao tác chọn | P_CPU_A | CPU Intel Core i5 12400F; 4.290.000đ | Không dựa vào SKU cố định
SP_CPU_B | CPU | CPU khác A, đang bán; tốt nhất giá khác A | P_CPU_B | CPU Intel Core i5-12400F (TRAY); 3.990.000đ | Dùng test replace
SP_MAIN_A | Mainboard | Bo mạch chủ đang bán | P_MAIN_A | Mainboard Asus TUF Gaming B760M-PLUS Wifi D4; 3.750.000đ | Chọn loại tương thích nếu UI có kiểm tra
SP_RAM_A | RAM | RAM đang bán | P_RAM_A | RAM PC ADATA XPG D50 RGB 16GB (1x16GB) 3200MHz DDR4; 4.290.000đ
SP_RAM_B | RAM | RAM khác A, còn hàng | P_RAM_B | RAM PC Kingston Fury Beast DDR4 3200MHz 16GB KF432C16BB1/16WP; 3.990.000đ | Dùng test replace
SP_SSD_A | Lưu trữ | SSD/HDD đang bán | P_SSD_A | Ổ cứng SSD Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe 1TB; 4.490.000đ
SP_GPU_A | VGA | VGA đang bán | P_GPU_A | VGA Gigabyte Radeon RX 6500 XT Eagle 4GB GV-R65XTEAGLE-4GD; 4.990.000đ
SP_PSU_A | PSU | Nguồn máy tính còn hàng | P_PSU_A | Nguồn máy tính Corsair CX650; 1.450.000đ
SP_CASE_A | Case | Vỏ máy tính còn hàng | P_CASE_A | Case máy tính Jetek EN16 (ATX); 250.000đ
SP_COOL_A | Tản nhiệt | Tản nhiệt CPU còn hàng | P_COOL_A | Tản nhiệt khí Xigmatek EPIX II; 400.000đ
SP_HETHANG | Tùy chọn | Mặt hàng được đánh dấu hết hàng | N/A | Không có SKU hết hàng trong 45 CPU đã khảo sát; Blocked | Không coi thiếu dữ liệu là Pass hoặc lỗi website.
NO_MATCH | Tìm kiếm | Chuỗi không tương ứng với tên sản phẩm | N/A | zzx_no_product_987654 | Chỉ áp dụng khi có search ở popup

## AUTOMATION_PLAN
AUTOMATION PLAN ¦ PLAYWRIGHT
Đã chạy UI qua trình duyệt điều khiển; có ảnh và log. Bộ Playwright độc lập đã viết, mới kiểm tra cú pháp, chưa có lượt npm test/CI.
Thứ tự | Work item | Test case liên quan | Cách triển khai | Ưu tiên | Mục tiêu / Assertion | Status | Ghi chú
1 | Thiết lập Node.js + Playwright | Tất cả | npm init; npm i -D @playwright/test; npx playwright install | P0 | Chạy chromium trên môi trường test cố định | Prepared | Có package.json; cần npm install và npx playwright install chromium ở môi trường chạy.
2 | Cấu hình baseURL, timeout, retry | PC-001 ... PC-030 | playwright.config; baseURL Build PC; report HTML | P0 | Test có report, trace/screenshot khi Fail | Prepared | Có playwright.config.mjs, trace và ảnh lỗi cho lượt chạy sau.
3 | Page Object: BuildPcPage | PC-001 ... PC-030 | getByRole/getByText; method openCategory(), pickProduct(), getSelected(), getTotal() | P0 | Locator ổn định; không phụ thuộc selector vị trí | Implemented | Page Object trong automation/pages/build-pc.mjs; locator đối chiếu DOM thật.
4 | Fixture dữ liệu sản phẩm | PC-006 ... PC-022 | Lấy sản phẩm còn hàng từ UI; log giá và tên | P0 | Dữ liệu động tránh SKU/giá cứng | Verified on UI | Tên và giá của lần chạy tại TEST_DATA; script đọc giá động.
5 | Smoke trang & trạng thái rỗng | PC-001, PC-002 | visit, wait heading, assert empty state | P0 | Đúng trang, không có item đã chọn | Executed UI | PC-001/002/023 Pass.
6 | Mở/đóng popup & chọn CPU | PC-004, PC-005, PC-006 | open CPU, close; reopen + select first eligible | P0 | Popup hiển thị, CPU được chọn, không thêm khi đóng | Executed UI | PC-004/005/006 Pass.
7 | Chọn nhiều nhóm | PC-007 ... PC-014 | Vòng lặp chọn nhiều danh mục | P0 | Chỉ xuất hiện đúng linh kiện theo danh mục | Executed UI | PC-007–014 Pass.
8 | Thay, xóa linh kiện | PC-015 ... PC-018 | Thay CPU/RAM; xóa/clear nếu có | P1 | Đúng transition, khác nhóm được giữ nguyên | Executed UI | PC-015–018 Pass.
9 | Kiểm thử tính tổng động | PC-019 ... PC-023 | parseVND và tính tổng từ dòng giá hiển thị, so với tổng | P0 | Sai lệch bằng 0 khi không có ưu đãi; cân nhắc discount | Executed UI | PC-019–023 Pass; đã đối chiếu 3 linh kiện và giá thay/xóa.
10 | Tìm kiếm & tình trạng tồn | PC-024 ... PC-026 | Tạo scenario dựa trên catalog và input search | P2 | Thông báo rõ cho SKU hết hàng/không kết quả | Partial | PC-025/026 Pass; PC-024 Blocked do thiếu dữ liệu.
11 | Lưu và khôi phục cấu hình | PC-027, PC-028 | Dùng account test riêng nếu bắt buộc login; assert storage | P1 | Không nhầm dữ liệu đã lưu; đúng ràng buộc login | N/A | Không có hành động lưu/mở cấu hình trong UI khảo sát.
12 | Kiểm thử file báo giá | PC-029 | page.expect_download(); kiểm tra filename và nội dung theo định dạng | P1 | Có file, mở/đọc được, dữ liệu nhất quán | Blocked | PC-029 chưa có file download để đối chiếu.
13 | Stress thao tác chọn trùng | PC-030 | click 2 lần có kiểm soát; assert số lượng/giá | P2 | Không nhân đôi ngoài quy tắc cho phép | Executed UI | PC-030 Pass; nhấp đúp chỉ còn 1 CPU số lượng 1.
14 | Báo cáo và evidence | Tất cả | npx playwright test --reporter=html; attach screenshot/trace khi fail | P0 | Có log Pass/Fail thật, không tạo bằng tay | Completed | Có execution-results.json, execution-report.md và ảnh thật; chưa có report Playwright CLI.
15 | Git workflow cá nhân | Tất cả | Commit và push trên HongNhan; PR chỉ mở khi có yêu cầu riêng. | P0 | Commit/PR có thể truy cập; không tự merge nếu chưa duyệt | GitHub Desktop | Xem lịch sử commit và trạng thái đồng bộ của nhánh HongNhan để xác nhận push.
DEFINITION OF DONE (TUẦN NÀY)
Đã review đủ 30 case, có Input–Expected–Steps và Actual Result.
Test Design đã liên kết case IDs và kỹ thuật kiểm thử.
Đã khảo sát UI; 26 Pass, 2 Blocked, 2 N/A, có bằng chứng.
MSSV chưa được cung cấp; cần thay MaSV trước khi nộp chính thức.
Git: xem commit thực tế và trạng thái đồng bộ tại nhánh HongNhan.
PR và merge ngoài phạm vi cập nhật tuần này.